## Sheet1
“我为群众办实事”实践活动项目清单
党组织名称： 统计与数据科学学院
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 具体举措 | 落实情况 | 备注
1 | 推动学生就业工作 | 必选项目 | 1.落实就业工作“一把手”负责制。书记主持召开学院就业工作推进会，总结、研讨、部署、强化毕业就业指导工作。（责任人：曹惠琴） 2.挖掘资源，广泛收集就业信息，推荐就业岗位,充分利用微信群、QQ群等载体，通过班主任向学生发布就业信息。（责任人：曹惠琴、孔新兵） 3.摸排更新毕业生就业数据，精确掌握毕业生就业情况，联系毕业论文指导老师，开展求职一帮一程，定点定位定向，针对就业慢、就业难的学生实施“一人一策”，提供帮助。（责任人：曹惠琴、李垠、论文指导老师） 4.稳步推进，用数据说话。8月份初次就业率达到80%，12月年终就业率达到90%。 5.举行毕业生升学就业经验交流会，邀请2017级考研、就业成功的优秀毕业生介绍经验，主要面向2018级学生。 6.为考研学生提供辅导答疑，提供指导。 | 1.联系辅导员、班主任，召开就业工作推进会。 2.广泛收集就业信息，推荐就业岗位,充分利用微信群、QQ群等载体，通过班主任向学生发布就业信息。 3.联合毕业论文指导老师，开展求职一帮一工程，与学生谈心谈话，针对就业慢、就业难的学生提供就业帮助。 4.就业工作稳步推进。学院整体就业率从5月底的46.11%（排名14/15)，6月底达到82.9%（排名7/15),到8月底的89.47%（排名8/15)，截止12月6日，就业率为93.68%. 5.5月下旬，各专业举行毕业生升学就业经验交流会，邀请2017级考研、就业成功的优秀毕业生介绍经验，主要面向2018级学生。 6.自10月下旬开始，安排教师每周三晚为考研学生提供辅导答疑。
2 | 强化双院协同育人 | 必选项目 | 1.加强公共课辅导答疑，向书院、学生公布辅导时间和地点。（责任人：李垠、各课程组负责人） 2.对本院学生，梳理汇总学困生情况，结合党员教师联系学生制度，对学困生进行结对帮扶。（责任人：李垠、各系主任） 3.定期召开学院、书院联动会议，交流沟通学生情况，研究学生工作。开展专业班主任培训，明确班主任工作职责，交流工作经验。发挥班主任作用，每学期至少召开4次班会。（责任人：曹惠琴、李垠） 4.与澄园书院联合建设数学建模训练基地。（责任人：李垠） | 1.安排公共课辅导答疑，并通过书院向学生公布辅导时间和地点。同时，安排教师开展公共数学课期末复习指导讲座。 2.梳理汇总了本院积欠学分的学生情况，并针对大四以及跟班重修的学生，安排教师进行学业帮扶。 3.与澄园书院召开联动会议2次，交流新生入学教育、学生就业、学生指导、学生成长规划等问题，建立双院联动机制。 4.组织召开专业班主任培训交流会，明确班主任工作职责，交流工作经验。 5.分层次分专业开展新生入学教育，介绍学院情况，开展思想政治教育，解读专业人才培养，进行专业思想教育，班主任与辅导员联合召开班会，进行安全、纪律等教育。针对大一、大二学生举行专业教育与学业规划指导专题讲座。 6.与澄园书院联合成立数学建模训练基地，以此为平台，开展数学建模竞赛的宣传、训练工作。
3 | 加强青年教师培养 | 必选项目 | 1.建立青年教师导师制，以老带新。青年教师加入相应的课程组，参加集体研讨、集体备课等课程组活动，参加教学培训，提高教学能力。（责任人：孔新兵、杨洋） 2.学院教学督导对青年教师进行重点听课，及时反馈、沟通，帮助青年教师站稳讲台。举行青年教师教学竞赛，促进教师教学水平的提升。（责任人：李垠、杨洋） 3.帮助青年教师提高学术论文写作水平。举办科研项目申报辅导讲座，为青年教师科研项目申报提供指导和帮助。（责任人：孔新兵、杨洋） 4.鼓励青年教师担任专业班主任、社团指导老师、学业指导老师等，参与学生学业、职业生涯规划、学生社团、学生党支部、学生活动等指导工作，提升教育教学等能力。（责任人：李垠、汪红霞） 5.通过青年教师或骨干教师座谈会，交流探讨职业发展规划、教学科研心得等，了解他们的现状；与每位青年教师进行一次谈心谈话，了解他们在工作、学习、生活中的困难，对有困难的老师做到一人一档，及时跟进帮助解决。（责任人：曹惠琴、孔新兵） | 1.青年教师加入课程组，参加课程组集体研讨；举办一流专业建设、一流课程建设、人才培养等专题讲座，安排教师参加超星教学平台使用研讨培训、一流课程建设培训等，提高教师教育教学能力。 2.学院教学督导对青年教师进行重点听课；开展学院青年教师教学竞赛，以赛促教，促进教师教学水平的提升。 3.选派青年教师担任专业班主任；同时开展学业规划指导讲座，指导学生大创项目等，发挥教师对学生的指导和引领作用。 4.召开青年教师座谈会，邀请老教师介绍教学科研等方面的经验和体会，青年教师交流对自身发展的规划；已与部分青年教师谈心谈话，了解他们的现状，存在的困难，以及未来发展的设想，提供帮助或建议。
4 | 关心关爱教师 | 自选项目 | 1.慰问退休教师。（责任人;曹惠琴） 2.举办心理健康专题讲座，家庭教育经验交流会。（责任人：李垠） 3.共享书籍、小孩衣物等，建立二手物品共享交换群。（责任人：汪红霞） | 1.联系部分老教师，了解近况，节日问候。 2.举办心理健康专题讲座，邀请心理健康教育与指导中心教师为我院教师介绍如何从家庭系统的角度理解学生（孩子）问题的产生，以及问题的改善。 3.建立二手物品共享交换群，共享书籍、小孩衣物等。